## Çizelge1
Görevler	Başlama Tarihi	İş Suresi	Bitiş Tarihi	P/G	18.12.2021	19.12.2021	20.12.2021	21.12.2021	22.12.2021	23.12.2021	24.12.2021	25.12.2021	26.12.2022	27.12.2021	28.12.2021	29.12.2021	30.12.2021	31.12.2021	01.01.2022	02.01.2022	03.01.2022	04.01.2022	05.01.2022	06.01.2022	07.01.2022
Proje Gidişat Planlama	18.12.2021	1	18.12.2021	Planlanan	p
Proje Gidişat Planlama	18.12.2021	1	18.12.2021	Gerçekleşen	g
Proje Öncesi Hazırlık	19.12.2021	5	19.12.2021	Planlanan		p	p	p	p	p	p
Proje Öncesi Hazırlık	24.12.2021	1	24.12.2021	Gerçekleşen		g	g	g	g	g	g
Toplanma	25.12.2021	1	25.12.2021	Planlanan								p
Toplanma	25.12.2021	1	25.12.2021	Gerçekleşen								g
Kod Yazımı	25.12.2021	5	29.12.2021	Planlanan								p	p	p	p	p
Kod Yazımı	25.12.2021	7	01.01.2022	Gerçekleşen								g	g	g	g	g	g	g	g
Kod Test	02.01.2022	1	02.01.2022	Planlanan																p
Kod Test	02.01.2022	1	02.01.2022	Gerçekleşen																g
Rapor Hazırlama	02.01.2022	1	02.01.2022	Planlanan																p
Rapor Hazırlama	02.01.2022	1	03.01.2022	Gerçekleşen																g	g
Use – Case Hazırlama	03.01.2022	1	04.01.2022	Planlanan																	p	p
Use – Case Hazırlama	03.01.2022	1	04.01.2022	Gerçekleşen																	g	g
Son Düzenleme / Kontrol	04.01.2022	1	07.01.2022	Planlanan																		p	p	p	p
Son Düzenleme / Kontrol	04.01.2022	1	07.01.2022	Gerçekleşen																		g	g	g	g